## Sprints
Task ID | Task Name | Description | Status | Priority | Estimado (dias) | Start Date | Due Date | Sprint | Fase | Subtask IDs
1 | S0 — Planeamiento y diseno | META SMART Especifico: Dejar listo el diseno y el entorno antes de escribir DDL. Medible: ERD aprobado, diccionario de datos completo, matriz roles x permisos y repo Next.js corriendo con pg. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 2,6,11,15,19,23,27,31,35,39
2 | Levantar requerimientos y casos de uso (27 modulos) |  | to do | High | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 3,4,5
3 | Listar modulos y actores |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
4 | Casos de uso por modulo |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
5 | Reglas de negocio |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
6 | Disenar ERD completo |  | to do | Urgent | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 7,8,9,10
7 | Entidades y atributos |  | to do | Urgent |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
8 | Relaciones y cardinalidad |  | to do | Urgent |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
9 | Capa de identidad |  | to do | Urgent |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
10 | Revision y aprobacion |  | to do | Urgent |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
11 | Diccionario de datos (tabla por tabla, columna por columna) |  | to do | Urgent | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 12,13,14
12 | Plantilla del diccionario |  | to do | Urgent |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
13 | Documentar cada tabla y columna |  | to do | Urgent |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
14 | Revision |  | to do | Urgent |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
15 | Definir tipos ENUM y catalogos |  | to do | High | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 16,17,18
16 | Enums de estudiante/academico |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
17 | Enums de finanzas/operacion |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
18 | Validar con el ERD |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
19 | Definir matriz de roles x permisos (6 roles) |  | to do | High | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 20,21,22
20 | Listar permisos por modulo |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
21 | Asignar permisos a cada rol |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
22 | Definir menus por rol |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
23 | Inicializar repo Next.js + TypeScript |  | to do | High | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 24,25,26
24 | Crear proyecto + estructura |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
25 | ESLint/Prettier |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
26 | Convenciones de git |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
27 | Configurar conexion pg (pool) + .env |  | to do | High | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 28,29,30
28 | lib/db.ts con Pool |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
29 | Variables .env |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
30 | Probar conexion |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
31 | Configurar runner de migraciones |  | to do | High | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 32,33,34
32 | Instalar node-pg-migrate |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
33 | Carpeta db/migrations |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
34 | Migracion de prueba up/down |  | to do | High |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
35 | Configurar i18n (next-intl) es/en |  | to do | Normal | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 36,37,38
36 | Segmento [locale] |  | to do | Normal |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
37 | messages/es.json y en.json |  | to do | Normal |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
38 | Middleware de idioma |  | to do | Normal |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
39 | Integrar Tailwind + shadcn/ui + tokens |  | to do | Normal | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento | 40,41,42
40 | Copiar componentes shadcn |  | to do | Normal |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
41 | Design tokens (index.css) |  | to do | Normal |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
42 | Layout base |  | to do | Normal |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | S0 — Planeamiento y diseno | Planeamiento
43 | S1 — BD Identidad y transversales | META SMART Especifico: Crear y migrar identidad, acceso y soporte con FKs, indices, triggers y seed. Medible: 7 tablas migradas + funcion set_updated_at + seed con 6 roles, permisos y admin. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 44,48,52,56,60,71,80,88,96
44 | Infra: pgcrypto + funcion/trigger set_updated_at |  | to do | High | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 45,46,47
45 | CREATE EXTENSION pgcrypto |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
46 | Funcion set_updated_at() |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
47 | Patron de trigger reutilizable |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
48 | Tabla rol |  | to do | High | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 49,50,51
49 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
50 | nombre — TEXT NOT NULL UNIQUE |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
51 | descripcion — TEXT |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
52 | Tabla permiso |  | to do | High | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 53,54,55
53 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
54 | codigo — TEXT NOT NULL UNIQUE |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
55 | descripcion — TEXT |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
56 | Tabla rol_permiso (union) |  | to do | High | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 57,58,59
57 | rol_id — UUID FK rol(id) CASCADE |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
58 | permiso_id — UUID FK permiso(id) CASCADE |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
59 | PK compuesta (rol_id, permiso_id) |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
60 | Tabla usuario |  | to do | High | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70
61 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
62 | email — TEXT NOT NULL UNIQUE |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
63 | password_hash — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
64 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
65 | idioma — TEXT DEFAULT 'es' |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
66 | activo — BOOLEAN DEFAULT TRUE |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
67 | rol_id — UUID FK rol(id) |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
68 | created_at — TIMESTAMPTZ |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
69 | updated_at — TIMESTAMPTZ + trigger |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
70 | indice idx_usuario_rol |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
71 | Tabla documento (reemplaza *_url) |  | to do | High | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 72,73,74,75,76,77,78,79
72 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
73 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
74 | storage_key — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
75 | tipo — TEXT |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
76 | mime — TEXT |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
77 | tamano_bytes — BIGINT |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
78 | subido_por — UUID FK usuario(id) |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
79 | created_at — TIMESTAMPTZ |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
80 | Tabla notificacion |  | to do | Normal | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 81,82,83,84,85,86,87
81 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
82 | usuario_id — UUID FK usuario(id) |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
83 | titulo — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
84 | mensaje — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
85 | tipo — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
86 | leida — BOOLEAN DEFAULT FALSE |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
87 | created_at — TIMESTAMPTZ |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
88 | Tabla audit_log |  | to do | Normal | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 89,90,91,92,93,94,95
89 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
90 | usuario_id — UUID FK usuario(id) |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
91 | accion — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
92 | entidad — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
93 | entidad_id — UUID |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
94 | datos — JSONB |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
95 | created_at — TIMESTAMPTZ |  | to do | Normal |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
96 | seed.sql: roles, permisos y admin inicial |  | to do | High | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos | 97,98,99,100
97 | Insertar 6 roles |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
98 | Insertar permisos por modulo |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
99 | Vincular rol_permiso |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
100 | Crear usuario super_admin (hash) |  | to do | High |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | S1 — BD Identidad y transversales | Base de datos
101 | S2 — BD Estudiante y Academico | META SMART Especifico: Construir el nucleo del beneficiario (normalizado) y el dominio academico. Medible: 10 tablas migradas (estudiante + 4 perfiles + periodo, materia, curso, inscripcion, calificacion, historial) con enums y FKs. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 102,106,127,135,148,154,161,167,178,189,197,205
102 | Crear enums (estudiante y academico) |  | to do | High | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 103,104,105
103 | tipo_estudiante, estado_estudiante, genero, parentesco |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
104 | estado_materia, estado_curso, modalidad_curso |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
105 | tipo_evaluacion, nota_letra, estado_historial |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
106 | Tabla estudiante (normalizada) |  | to do | Urgent | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126
107 | id — UUID PK |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
108 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
109 | cedula — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
110 | email — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
111 | telefono — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
112 | fecha_nacimiento — DATE |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
113 | genero — genero |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
114 | nacionalidad — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
115 | religion — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
116 | foto_id — UUID FK documento(id) |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
117 | tipo — tipo_estudiante DEFAULT regular |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
118 | estado — estado_estudiante DEFAULT activo |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
119 | programa — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
120 | universidad — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
121 | fecha_ingreso — DATE |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
122 | centro_educativo — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
123 | facilitador_habitudes — TEXT |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
124 | usuario_id — UUID UNIQUE FK usuario(id) |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
125 | patrocinador_id — UUID FK patrocinador(id) |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
126 | created_at / updated_at + trigger |  | to do | Urgent |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
127 | Tabla familiar |  | to do | High | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 128,129,130,131,132,133,134
128 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
129 | estudiante_id — UUID FK estudiante(id) CASCADE |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
130 | parentesco — parentesco NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
131 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
132 | edad — INTEGER |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
133 | telefono — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
134 | profesion — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
135 | Tabla perfil_vivienda (1:1) |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147
136 | estudiante_id — UUID PK FK estudiante(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
137 | con_quien_vive — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
138 | casa_propia — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
139 | tipo_casa — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
140 | bano_dentro — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
141 | habitaciones — INT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
142 | camas — INT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
143 | quienes_duermen_cama — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
144 | direccion — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
145 | comunidad — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
146 | ciudad — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
147 | pais — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
148 | Tabla perfil_salud (1:1) |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 149,150,151,152,153
149 | estudiante_id — UUID PK FK estudiante(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
150 | enfermedades — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
151 | alergias — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
152 | contacto_emergencia_nombre — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
153 | contacto_emergencia_telefono — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
154 | Tabla perfil_socioeconomico (1:1) |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 155,156,157,158,159,160
155 | estudiante_id — UUID PK FK estudiante(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
156 | historia_de_vida — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
157 | situacion_familiar — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
158 | situacion_economica — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
159 | motivo_beca — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
160 | metas_academicas — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
161 | Tabla periodo |  | to do | High | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 162,163,164,165,166
162 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
163 | nombre — TEXT NOT NULL (2026-I) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
164 | fecha_inicio — DATE |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
165 | fecha_fin — DATE |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
166 | estado — TEXT (planificado/activo/completado) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
167 | Tabla materia |  | to do | High | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177
168 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
169 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
170 | codigo — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
171 | descripcion — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
172 | periodo_id — UUID FK periodo(id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
173 | creditos — INT DEFAULT 3 |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
174 | profesor_nombre — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
175 | estado — estado_materia DEFAULT activa |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
176 | horario — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
177 | aula — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
178 | Tabla curso (tecnicos) |  | to do | High | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188
179 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
180 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
181 | descripcion — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
182 | docente — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
183 | periodo_id — UUID FK periodo(id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
184 | estado — estado_curso DEFAULT activo |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
185 | capacidad — INT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
186 | inscritos — INT DEFAULT 0 |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
187 | horario — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
188 | modalidad — modalidad_curso DEFAULT presencial |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
189 | Tabla inscripcion (matricula) |  | to do | High | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 190,191,192,193,194,195,196
190 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
191 | estudiante_id — UUID FK estudiante(id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
192 | materia_id — UUID FK materia(id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
193 | periodo_id — UUID FK periodo(id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
194 | estado — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
195 | created_at — TIMESTAMPTZ |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
196 | UNIQUE (estudiante_id, materia_id, periodo_id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
197 | Tabla calificacion |  | to do | High | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 198,199,200,201,202,203,204
198 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
199 | estudiante_id — UUID FK estudiante(id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
200 | curso_id — UUID FK curso(id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
201 | periodo_id — UUID FK periodo(id) |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
202 | nota — NUMERIC(5,2) NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
203 | tipo_evaluacion — tipo_evaluacion |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
204 | observaciones — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
205 | Tabla historial_calificacion |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos | 206,207,208,209,210,211,212,213
206 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
207 | estudiante_id — UUID FK estudiante(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
208 | cuatrimestre — TEXT NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
209 | materia — TEXT NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
210 | nota_numerica — NUMERIC(5,2) NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
211 | nota_letra — nota_letra |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
212 | gpa — NUMERIC(3,2) |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
213 | estado — estado_historial DEFAULT aprobada |  | to do | Normal |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | S2 — BD Estudiante y Academico | Base de datos
214 | S3 — BD Dominios restantes | META SMART Especifico: Construir patrocinio, finanzas, psicologia, operacion, academias y bienestar. Medible: 12 tablas migradas con enums y FKs. Esquema 100% completo. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 215,225,234,243,253,261,270,280,284,296,304,314,322
215 | Tabla patrocinador |  | to do | High | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 216,217,218,219,220,221,222,223,224
216 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
217 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
218 | tipo — tipo_patrocinador DEFAULT persona |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
219 | email — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
220 | telefono — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
221 | pais — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
222 | estado — TEXT DEFAULT activo |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
223 | monto_mensual — NUMERIC(10,2) |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
224 | notas — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
225 | Tabla asignacion_beca |  | to do | High | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 226,227,228,229,230,231,232,233
226 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
227 | estudiante_id — UUID FK estudiante(id) |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
228 | patrocinador_id — UUID FK patrocinador(id) |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
229 | monto — NUMERIC(10,2) |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
230 | fecha_inicio — DATE |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
231 | fecha_fin — DATE |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
232 | estado — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
233 | created_at — TIMESTAMPTZ |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
234 | Tabla transaccion |  | to do | High | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 235,236,237,238,239,240,241,242
235 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
236 | concepto — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
237 | tipo — tipo_transaccion NOT NULL (ingreso/egreso) |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
238 | monto — NUMERIC(10,2) NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
239 | categoria — categoria_transaccion DEFAULT otro |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
240 | fecha — DATE |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
241 | referencia — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
242 | notas — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
243 | Tabla cita_psicologia |  | to do | High | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 244,245,246,247,248,249,250,251,252
244 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
245 | estudiante_id — UUID FK estudiante(id) |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
246 | psicologo_id — UUID FK usuario(id) |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
247 | tipo_registro — TEXT DEFAULT cita |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
248 | fecha — DATE NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
249 | hora — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
250 | nivel_confidencialidad — TEXT DEFAULT medio |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
251 | estado — TEXT DEFAULT programada |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
252 | riesgos — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
253 | Tabla nota_psicologica (CONFIDENCIAL) |  | to do | Urgent | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 254,255,256,257,258,259,260
254 | id — UUID PK |  | to do | Urgent |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
255 | cita_id — UUID FK cita_psicologia(id) |  | to do | Urgent |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
256 | estudiante_id — UUID FK estudiante(id) |  | to do | Urgent |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
257 | contenido — TEXT (confidencial) |  | to do | Urgent |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
258 | creado_por — UUID FK usuario(id) |  | to do | Urgent |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
259 | created_at — TIMESTAMPTZ |  | to do | Urgent |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
260 | ACCESO: solo permiso psicologia.leer |  | to do | Urgent |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
261 | Tabla proyecto |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 262,263,264,265,266,267,268,269
262 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
263 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
264 | descripcion — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
265 | responsable — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
266 | estado — TEXT DEFAULT planificacion |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
267 | fecha_inicio — DATE |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
268 | fecha_fin — DATE |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
269 | progreso — INT DEFAULT 0 |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
270 | Tabla tarea |  | to do | High | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 271,272,273,274,275,276,277,278,279
271 | id — UUID PK |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
272 | titulo — TEXT NOT NULL |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
273 | descripcion — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
274 | asignado_a — TEXT |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
275 | proyecto_id — UUID FK proyecto(id) |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
276 | visibilidad — TEXT DEFAULT asignados |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
277 | estado — TEXT DEFAULT pendiente |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
278 | prioridad — TEXT DEFAULT media |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
279 | fecha_limite — DATE |  | to do | High |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
280 | Tabla tarea_asignado (union) |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 281,282,283
281 | tarea_id — UUID FK tarea(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
282 | usuario_id — UUID FK usuario(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
283 | PK (tarea_id, usuario_id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
284 | Tabla evento |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295
285 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
286 | titulo — TEXT NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
287 | descripcion — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
288 | tipo — TEXT DEFAULT otro |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
289 | fecha — DATE NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
290 | hora_inicio — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
291 | hora_fin — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
292 | ubicacion — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
293 | responsable — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
294 | estado — TEXT DEFAULT programado |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
295 | tarea_id — UUID FK tarea(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
296 | Tabla registro_servicio |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 297,298,299,300,301,302,303
297 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
298 | estudiante_id — UUID FK estudiante(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
299 | mes — TEXT NOT NULL (YYYY-MM) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
300 | hizo_servicio — BOOLEAN DEFAULT FALSE |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
301 | asistio_reunion — BOOLEAN DEFAULT FALSE |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
302 | notas — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
303 | UNIQUE (estudiante_id, mes) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
304 | Tabla academia |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 305,306,307,308,309,310,311,312,313
305 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
306 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
307 | tipo — TEXT DEFAULT liderazgo |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
308 | descripcion — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
309 | facilitador — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
310 | estado — TEXT DEFAULT activa |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
311 | participantes — INT DEFAULT 0 |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
312 | fecha_inicio — DATE |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
313 | fecha_fin — DATE |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
314 | Tabla material |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 315,316,317,318,319,320,321
315 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
316 | titulo — TEXT NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
317 | descripcion — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
318 | academia_id — UUID FK academia(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
319 | tipo — TEXT DEFAULT documento |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
320 | documento_id — UUID FK documento(id) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
321 | autor — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
322 | Tabla inscripcion_comida |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos | 323,324,325,326,327,328
323 | id — UUID PK |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
324 | nombre — TEXT NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
325 | fecha — DATE NOT NULL |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
326 | hora_inscripcion — TEXT |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
327 | confirmado — BOOLEAN DEFAULT TRUE |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
328 | UNIQUE (nombre, fecha) |  | to do | Normal |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S3 — BD Dominios restantes | Base de datos
329 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | META SMART Especifico: Montar autenticacion, control de acceso y la base transversal sobre la BD. Medible: Login con Auth.js (credenciales+JWT), middleware por rol, helper can(), capa de queries, i18n operativo y subida de archivos. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend | 330,335,339,343,347,351
330 | Auth.js (credenciales + JWT) |  | to do | Urgent | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend | 331,332,333,334
331 | Proveedor de credenciales contra usuario |  | to do | Urgent |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
332 | Verificacion con bcrypt/argon2 |  | to do | Urgent |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
333 | Sesion JWT con rol y permisos |  | to do | Urgent |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
334 | Pantalla de login |  | to do | Urgent |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
335 | Middleware por rol + helper can() |  | to do | Urgent | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend | 336,337,338
336 | middleware.ts proteccion por grupo de rutas |  | to do | Urgent |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
337 | lib/rbac.ts can(usuario, permiso) |  | to do | Urgent |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
338 | Redireccion segun rol |  | to do | Urgent |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
339 | Capa base de queries pg |  | to do | High | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend | 340,341,342
340 | Helpers de query parametrizada |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
341 | Transacciones |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
342 | Mapeo a interfaces TS + Zod |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
343 | i18n operativo (es/en) + selector |  | to do | Normal | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend | 344,345,346
344 | Diccionarios base |  | to do | Normal |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
345 | Traduccion de enums por clave |  | to do | Normal |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
346 | Guardar idioma del usuario |  | to do | Normal |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
347 | Subida de archivos + tabla documento |  | to do | High | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend | 348,349,350
348 | Integrar storage (S3/UploadThing) |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
349 | Guardar metadatos en documento |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
350 | Referenciar foto/expediente |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
351 | Layout: AppLayout + Sidebar por rol + TopBar |  | to do | High | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend | 352,353,354
352 | Portar AppLayout |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
353 | Sidebar dinamico segun rol |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
354 | TopBar |  | to do | High |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | S4 — Backend nucleo (auth, RBAC, i18n) | Backend
355 | S5 — Expedientes y Dashboard | META SMART Especifico: Entregar el modulo mas grande (Expedientes) y el Dashboard. Medible: CRUD con formulario de 6 pestanas, detalle con GPA, OCR, y Dashboard con tarjetas y graficos. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion | 356,361,368,372,376
356 | CRUD de expedientes + buscador |  | to do | High | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion | 357,358,359,360
357 | Crear/ver/editar/eliminar (estudiante + hijas) |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
358 | BuscadorEstudiantes con dropdown |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
359 | Filtros por pestanas |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
360 | Control de acceso |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
361 | Formulario por pestanas (6 secciones) |  | to do | High | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion | 362,363,364,365,366,367
362 | Personal y Academico |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
363 | Habitudes |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
364 | Familia (FormFamiliar) |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
365 | Historia |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
366 | Seguimiento (FormSeguimiento) |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
367 | Validacion Zod |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
368 | Vista de detalle con GPA y graficos |  | to do | High | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion | 369,370,371
369 | Modal con pestanas |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
370 | Calculo de GPA/promedio |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
371 | Graficos de tendencia (Recharts) |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
372 | OCR con IA (subir documento) |  | to do | Normal | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion | 373,374,375
373 | Subida a storage |  | to do | Normal |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
374 | Llamada a LLM para extraer datos |  | to do | Normal |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
375 | Precargar formulario / guardar en perfil |  | to do | Normal |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
376 | Dashboard principal |  | to do | High | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion | 377,378,379,380
377 | StatCards (activos/becados/cursos/tareas/balance) |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
378 | Grafico flujo financiero |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
379 | Circular becados vs regulares |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
380 | Eventos y tareas prioritarias |  | to do | High |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | S5 — Expedientes y Dashboard | Implementacion
381 | S6 — Academico (modulos) y portales | META SMART Especifico: Entregar el flujo academico y los portales de estudiante y profesor. Medible: Materias, Cursos, Calificaciones, Historial, Prematricula, Periodos + Portal Estudiante y Profesor. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion | 382,387,391,395,400
382 | Materias y Cursos tecnicos |  | to do | High | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion | 383,384,385,386
383 | CRUD materias |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
384 | CRUD cursos (indicador de cupo) |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
385 | Busqueda |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
386 | Vista responsive |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
387 | Calificaciones (color por nota) |  | to do | High | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion | 388,389,390
388 | Registro de notas |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
389 | Tabla con codigo de color |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
390 | Busqueda |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
391 | Historial + Prematricula + Periodos |  | to do | High | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion | 392,393,394
392 | Historial por estudiante (promedios) |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
393 | Prematricula por dropdowns |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
394 | Gestion de periodos |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
395 | Portal Estudiante |  | to do | High | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion | 396,397,398,399
396 | Banner promedio/GPA |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
397 | Materias y calificaciones |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
398 | Condicion en la fundacion |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
399 | Proximos eventos |  | to do | High |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
400 | Portal Profesor |  | to do | Normal | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion | 401,402,403
401 | Banner cursos/inscritos/notas |  | to do | Normal |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
402 | Lista de cursos activos |  | to do | Normal |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
403 | Accesos rapidos |  | to do | Normal |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | S6 — Academico (modulos) y portales | Implementacion
404 | S7 — Patrocinio y Finanzas | META SMART Especifico: Entregar patrocinadores, becas y contabilidad. Medible: Patrocinadores, Asignacion de Becas y Contabilidad con estadisticas + Portal Contabilidad. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion | 405,409,413,417
405 | Patrocinadores (CRUD + estadisticas) |  | to do | High | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion | 406,407,408
406 | CRUD patrocinadores |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
407 | Aporte total y paises |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
408 | Filtros por estado |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
409 | Asignacion de becas |  | to do | High | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion | 410,411,412
410 | Vincular estudiante+patrocinador+monto |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
411 | Vista de becados |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
412 | Vista de patrocinadores activos |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
413 | Contabilidad (transacciones + balance) |  | to do | High | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion | 414,415,416
414 | Registro de transacciones |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
415 | Ingresos/egresos/balance |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
416 | Filtros + tabla coloreada |  | to do | High |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
417 | Portal Contabilidad |  | to do | Normal | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion | 418,419,420
418 | Banner ingresos/egresos/balance |  | to do | Normal |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
419 | Ultimas transacciones |  | to do | Normal |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
420 | Acceso a reportes |  | to do | Normal |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | S7 — Patrocinio y Finanzas | Implementacion
421 | S8 — Psicologia | META SMART Especifico: Entregar Psicologia con control de acceso estricto a datos confidenciales. Medible: Citas con confidencialidad, notas clinicas protegidas por permiso, agendamiento del estudiante y Portal Psicologia. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion | 422,426,430,434
422 | Gestion de citas y seguimientos |  | to do | High | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion | 423,424,425
423 | Registrar cita (tipo/fecha/confidencialidad/riesgos) |  | to do | High |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
424 | Completar/cancelar |  | to do | High |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
425 | Estadisticas y filtros |  | to do | High |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
426 | Acceso estricto a notas confidenciales |  | to do | Urgent | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion | 427,428,429
427 | Restringir por permiso psicologia.leer |  | to do | Urgent |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
428 | Registrar accesos en audit_log |  | to do | Urgent |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
429 | Ocultar del perfil general |  | to do | Urgent |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
430 | Agendar cita (estudiante) |  | to do | Normal | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion | 431,432,433
431 | Formulario de solicitud |  | to do | Normal |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
432 | Confirmacion |  | to do | Normal |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
433 | Notificacion al psicologo |  | to do | Normal |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
434 | Portal Psicologia |  | to do | Normal | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion | 435,436,437
435 | Banner citas/confidencialidad/riesgos |  | to do | Normal |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
436 | Proximas citas |  | to do | Normal |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
437 | Accesos |  | to do | Normal |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | S8 — Psicologia | Implementacion
438 | S9 — Administrativo y Calendario | META SMART Especifico: Entregar tareas (Kanban + automatizaciones), proyectos, personal y calendario. Medible: Kanban con email + evento automatico, proyectos con progreso, personal y calendario mensual + agenda. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion | 439,444,448,452,456
439 | Tareas (Kanban) + asignacion multiple |  | to do | High | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion | 440,441,442,443
440 | Tablero 3 columnas |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
441 | Crear tarea (prioridad/visibilidad) |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
442 | Asignacion multiple |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
443 | Cambio de estado |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
444 | Automatizaciones al crear tarea |  | to do | High | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion | 445,446,447
445 | Email a cada asignado |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
446 | Crear evento en calendario |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
447 | Invalidar/refrescar vistas |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
448 | Proyectos + Gestion de personal |  | to do | Normal | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion | 449,450,451
449 | CRUD proyectos (barra de progreso) |  | to do | Normal |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
450 | Lista de usuarios + estadisticas |  | to do | Normal |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
451 | Roles |  | to do | Normal |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
452 | Calendario mensual + agenda 30 dias |  | to do | High | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion | 453,454,455
453 | Vista mensual con indicadores |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
454 | Panel del dia |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
455 | Agenda combinada eventos+tareas |  | to do | High |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
456 | Portal Administrativo |  | to do | Normal | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion | 457,458,459
457 | Banner tareas/proyectos/estudiantes |  | to do | Normal |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
458 | 8 accesos |  | to do | Normal |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
459 | Tareas urgentes |  | to do | Normal |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | S9 — Administrativo y Calendario | Implementacion
460 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | META SMART Especifico: Cerrar los modulos restantes y las paginas publicas. Medible: Academias/Materiales, Servicios mensuales (PDF), Comida (publica), Configuracion, Sitemap y Landing. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion | 461,465,470,475,479
461 | Academias/Programas + Materiales |  | to do | Normal | 2 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion | 462,463,464
462 | CRUD academias |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
463 | CRUD materiales (documento_id) |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
464 | Iconos por tipo |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
465 | Servicios mensuales (toggles + PDF) |  | to do | Normal | 2 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion | 466,467,468,469
466 | Selector de mes |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
467 | Tabla de toggles servicio/reunion |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
468 | Estadisticas |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
469 | Exportar a PDF |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
470 | Inscripcion de comida (publica) |  | to do | Normal | 2 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion | 471,472,473,474
471 | Ruta publica /comida |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
472 | Limite 8:30 AM + no duplicados |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
473 | Contador / lista admin |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
474 | Refresco automatico |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
475 | Configuracion + Sitemap |  | to do | Normal | 2 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion | 476,477,478
476 | Gestion de usuarios y roles |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
477 | Info del sistema |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
478 | Mapa de navegacion |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
479 | Landing publica (Inicio) |  | to do | Normal | 2 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion | 480,481,482
480 | Hero slider + estadisticas |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
481 | Selector de portales |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
482 | Eventos + boton comida + footer |  | to do | Normal |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | S10 — Modulos restantes y paginas publicas | Implementacion
483 | S11 — IA y Reportes | META SMART Especifico: Entregar los asistentes de IA y el dashboard analitico. Medible: Chat IA interno con contexto de la BD, Chat IA estudiantil y Reportes (Proyectos/Academico/Contabilidad). Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion | 484,489,493
484 | Chat IA interno (contexto de la BD) |  | to do | Normal | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion | 485,486,487,488
485 | Construir contexto desde entidades |  | to do | Normal |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
486 | Enviar al LLM |  | to do | Normal |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
487 | Render markdown + prompts |  | to do | Normal |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
488 | Reiniciar conversacion |  | to do | Normal |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
489 | Chat IA estudiantil |  | to do | Normal | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion | 490,491,492
490 | Contexto academico del estudiante |  | to do | Normal |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
491 | Interfaz de chat |  | to do | Normal |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
492 | Pruebas |  | to do | Normal |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
493 | Reportes visuales (3 secciones) |  | to do | High | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion | 494,495,496,497
494 | Seccion Proyectos (KPIs + graficos) |  | to do | High |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
495 | Seccion Academico (rangos de notas) |  | to do | High |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
496 | Seccion Contabilidad (area + categorias) |  | to do | High |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
497 | Datos en tiempo real |  | to do | High |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | S11 — IA y Reportes | Implementacion
498 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | META SMART Especifico: Migrar datos reales, endurecer seguridad y asegurar calidad. Medible: Migracion >=30% de registros, pruebas de flujos criticos y revision de seguridad. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion | 499,503,509
499 | Migrar >=30% de registros actuales |  | to do | High | 2 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion | 500,501,502
500 | Limpieza de datos fisicos/Excel |  | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
501 | Scripts de carga a PostgreSQL |  | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
502 | Validacion de integridad |  | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
503 | Pruebas de flujos criticos |  | to do | High | 2 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion | 504,505,506,507,508
504 | Auth/RBAC |  | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
505 | Expedientes y calificaciones/GPA |  | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
506 | Contabilidad |  | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
507 | Confidencialidad de psicologia |  | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
508 | Automatizaciones de tareas |  | to do | High |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
509 | Revision de seguridad |  | to do | Urgent | 2 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion | 510,511,512,513
510 | Verificar queries parametrizadas |  | to do | Urgent |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
511 | Control de acceso por permiso |  | to do | Urgent |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
512 | Proteccion de notas confidenciales |  | to do | Urgent |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
513 | Manejo de sesiones |  | to do | Urgent |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | S12 — Migracion, QA y Seguridad | Estabilizacion
514 | S13 — Despliegue y Tesis | META SMART Especifico: Desplegar a produccion y dejar la documentacion de tesis lista. Medible: Sistema desplegado, UAT aprobado y documentacion entregada. Alcanzable: equipo de 2, stack Next.js+pg+PostgreSQL. Relevante: avanza el entregable de tesis. Temporal: 2 semanas. | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre | 515,519,523
515 | Desplegar a produccion |  | to do | High | 2 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre | 516,517,518
516 | Configurar entorno + BD gestionada |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
517 | Variables + dominio |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
518 | Backups |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
519 | UAT con la fundacion |  | to do | High | 2 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre | 520,521,522
520 | Pruebas por rol con usuarios reales |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
521 | Recoger feedback |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
522 | Ajustes finales |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
523 | Documentacion final de tesis |  | to do | High | 2 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre | 524,525,526,527
524 | Capitulos arquitectura y seguridad |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
525 | Diccionario de datos + ER/DFD |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
526 | Manuales de usuario y tecnico |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre
527 | Conclusiones |  | to do | High |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | S13 — Despliegue y Tesis | Cierre